******

УКРАЇНА

**Білокриницька сільська рада**

**Рівненського району Рівненської області**

**В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т**

 **РІШЕННЯ**

**від 25 серпня 2016 року № 150**

***Про заходи щодо підготовки об’єктів***

***господарського комплексу до роботи***

***в осінньо-зимовий період 2016-2017 року***

 Заслухавши інформацію сільського голови, Т. Гончарук, щодо підготовки об’єктів господарського комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 роки, з метою забезпечення стабільного функціонування господарського комплексу в осінньо-зимовий період, на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації № 235 від 03 червня 2016 року «Про підсумки опалювального сезону 2015-2016 року та підготовку об’єктів житлово-комунального господарства, підприємств паливно-енергетичного комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 року» керуючись ст. 27, ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет

**ВИРІШИВ:**

1. Інформацію сільського голови, Т. Гончарук, взяти до уваги.
2. Затвердити заходи щодо підготовки об’єктів господарського комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 року згідно додатку.
3. Контроль за виконання даного рішення покласти на т.в.о. секретаря виконавчого комітету, О. Казмірчук та члена виконавчого комітет, В. Червяка.

***Сільський голова Т.Гончарук***

 ***Додаток***

 ***до рішення виконавчого комітету***

 ***від 25.08.2016 р. № 150***

***Заходи***

***щодо підготовки господарського комплексу району***

***до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 року***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Заходи** | **Відповідальні за виконання**  | **Термін виконання** |
| 1 | Проаналізувати роботу об’єктів господарського комплексу установ та організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 року. Розробити та затвердити заходи щодо його підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 року. | Виконавчий комітет | До 1 твересня 2016 року |
| 2 | Визначити відповідальних за підготовку об’єктів господарського комплексу установ та організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 року | Нестерчук О.Л.,Вельгун В.Г.,Червяк В.А. | До 1 твересня 2016 року |
| 3 | Забезпечити в повному обсязі оплату за спожиті електричну і теплову енергію, надані послуги з водопостачання і водовідведення та придбати необхідну кількість твердого палива (вугілля, торфобрикету, дров) для потреб бюджетних установ і організацій та пільгової категорії населення на весь опалювальний період. | Бухгалтерії сільської ради | Постійно |
| 4 | Забезпечити в повному обсязі фінансування бюджетних організацій за електричну та теплову енергію і природний газ у межах розрахункових показників та з урахуванням економного їх споживання. | Бухгалтерії сільської ради | Постійно |
| 5 | Через інформаційний куточок ознайомити споживачів про вжиття необхідних заходів щодо енергозбереження в побуті. | О. Казмірчук | Постійно |
| 6 | Забезпечити виконання завдань з обладнання приладами обліку теплової енергії та води житлового фонду та на соціальних і комунально-побутових об’єктах. | Нестерчук О.Л.,Журавльова, Н.Г.,Червяк В.А. | Постійно |
| 7 | Підготувати об’єкти комунальної власності до опалювального сезону 2016-2017 року. | Нестерчук О.Л.,Журавльова, Н.Г.,Червяк В.А. | До жовтня 2016 року |
| 8 | Організувати перевірку лічильників природного газу, які встановлені в бюджетних установах сільської ради. | Кушнір О.І.Червяк В.А. | До вересня 2016 року |
| 9 | Провести в установленому порядку спеціальне навчання та перевірку знань осіб, які експлуатують котли, теплове і електричне обладнання та газовикористовуючі установки. | Нестерчук О.Л.,Журавльова, Н.Г.,Червяк В.А. | До 15.09.2016 року |
| 10 | По очистці доріг від снігу в період снігопадів, заключити договори з власниками снігоприбиральної техніки. | Бухгалтерії сільської ради | До 30.09.2019 року |
| 11 | Провести огляд благоустрою і готовності об’єктів господарського комплексу установ та організацій на території сільської ради та підвести його підсумки на місцях. | Члени виконавчого комітету | До 12 по 26 вересня 2016 року |

***Т.в.о секретаря виконкому О.Ю. Казмірчук***